## Folha1
Diagrama de GANTT
Exemplo: Considere o seguinte projeto simples: Planear e realizar um concerto de fundos. Qual é a duração total deste projeto?
Atividades | Precedências | Duração
A (Planear o concerto) |  | 2
B (Publicidade) | A | 4
C (Vendas de bilhetes) | A | 5
D ( Realização do Concerto | B,C | 3
Caminho crítico- o tempo que leva para iniciar e finalizar
Atividades | Precedências | Duração
A |  | 3
B |  | 4
C | A | 2
D | A | 5
E | B,C | 2
[12 empty] | Caminho critico | A, D
[12 empty] | Atividades não critica | B,C e E
E
D
C
B
A
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tarefas | Precedências | Duração
A |  | 6
B | A | 5
C | A,B | 4
D | B | 3
E | D | 3
Tarefas | Precedências | Duração
A1 |  | 5
B1 |  | 10
C1 | E1,B1,H1 | 4
D1 | C1 | 7
E1 | A1 | 3 | bar: 2 to 5
F1 | E1,B1,H1 | 4 | bar: 2
G1 | D1,F1 | 2 | bar: 2
H1 |  | 3 | bar: 2 to 5
D
C
B
A
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19